Приложение 2

к приказу МАДОУ детский сад № 39 «Родничок»

от 14.03.2025 №100/д

**План мероприятий по реализации инновационного проекта «Историческое просвещение детей дошкольного возраста»**

**Цель:** повышение компетенций участников образовательных отношений по вопросам исторического просвещения детей дошкольного возраста

**Задачи:**

1. Осуществить мониторинг усвоения программы ООП ДО, парциальной программы «Азбука юного уральца»
2. Представить эффективный опыт работы по реализации инновационного проекта
3. Организовать сетевое взаимодействие в рамках инновационного проекта с АО «Невьянский цементник», НГИАМ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственный за проведение | Результат (конечная продукция) |
| **Информационно-аналитическое обеспечение** |
| 1 | Организация мониторинга усвоения программы воспитания ООП ДО | Сентябрь/май 2025 | Педагоги групп | Сводная таблица (сентябрь/май) |
| 2 | Организация педагогической диагностики по выявлению уровня воспитанности детей в ходе освоения содержания парциальной программы «Азбука юного уральца» | Февраль 2025 | Педагоги групп | Сводная таблица (февраль/май/сентябрь) |
| 3 | Организация анкетирования родителей по вопросу исторического просвещения в детском саду | Февраль 2025/Сентябрь 2025 | Заместитель заведующего | Анкеты, опросники для родителей |
| 4 | Знакомство педагогов с инновационным проектом «Историческое просвещение детей дошкольного возраста» на педагогическом совете | Март 2025 | Заместитель заведующего | Протокол педагогического совета |
| 5 | Знакомство родителей с реализацией в детском саду инновационного проекта на родительских собраниях | Март/апрель 2025 | Педагоги групп | Протокол родительских собраний |
| 6 | Создание страницы «Муниципальная базовая площадка» на сайте детского сада | Март 2025 | Заместитель заведующего | Страница на официальном сайте МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» |
| 7 | Обновление страницы «Муниципальная базовая площадка» на сайте детского сада | Постоянно в течение реализации проекта | Заместитель заведующего | Страница на официальном сайте МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» |
| 8 | Создание страницы «Экспериментальная площадка» на сайте детского сада | Март 2025 | Заместитель заведующего | Страница на официальном сайте МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» |
| 9 | Обновление страницы «Экспериментальная площадка» на сайте детского сада | Постоянно в течение реализации проекта | Заместитель заведующего | Страница на официальном сайте МАДОУ детский сад № 39 «Родничок» |
| 10 | Разработка кейса методических разработок (занятия, беседы и др.). | Март/апрель 2025 | Старший воспитатель | Пополнение методической базы для реализации инновационного проекта |
| 11 | Создание банка УМК и литературы по реализации парциальной программы «Азбука юного уральца». | Постоянно в течение реализации проекта | Старший воспитатель | Пополнение банка литературы и учебно-методических комплектов для реализации парциальной программы «Азбука юного уральца» |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 12 | Создание рабочей группы по реализации инновационного проекта | Март 2025 | Заместитель заведующего | Распределение обязанностей среди участников рабочей группы.Привлечение заинтересованных педагогов в реализации инновационного проекта |
| 13 | Заключение договора с ФГАОУ ВО УрГПУ для научно-методического сопровождения педагогов в реализации парциальной программы «Азбука юного уральца» | Февраль 2025 | Заведующий  | Договор об оказании услуг |
| 14 | Заключение договора с НГИАМ по реализации краеведческой программы «История на ладошке» | В течение учебного года | Старший воспитатель | Договор об оказании услуг |
| 15 | Корректировка рабочих программ педагогов с учетом темы инновационного проекта | Постоянно в течение реализации проекта | Педагоги групп | Включение в календарно-тематическое планирование рабочих программ дошкольного образования занятий по историческому просвещению |
| 16 | Корректировка рабочей программы педагога-психолога. Разработка цикла занятий «7 кругов защиты» | Май 2025 | Педагог-психолог | Включение в рабочую программу занятий Все занятия нацелены на укрепление чувства защищённости ребёнка через активизацию собственного имени, своего пола, своих достижений, семьи, друзей, малой Родины и большой страны. |
| **Организационно-содержательное обеспечение** |
| 17 | Разработка дидактических и игровых пособий и игр по теме инновационного проекта | Сентябрь 2025 | Старший воспитатель  | Пополнение центров активности в группах |
| 18 | Участие в краеведческом конкурсе с НГИАМ «Мой род в истории» | В течение учебного года | Педагоги группы | Приказ и сертификат участника |
| 19 | Участие воспитанников в региональном фестивале «Мастерская открытий», значимые профессии Урала, поселка | В 2025/2026 учебном году | Педагоги группы | Сертификат участника |
| 20 | Семейные гостиные (корпус 3) | В течение учебного года | Педагоги группы | Вовлечение родителей, значимые близкие |
| 21 | Защита детских проектов «Война в моей семье» | В течение учебного года | Педагоги группы | Вовлечение родителей, значимые близкие |
| 22 | Участие детей во Всероссийском фестивале «ТЕХНО-КВЕСТ» (направление «Завод и я –одна семья», промышленность, строительство-региональный компонент) | Апрель 2025 | Рабочая группа | Сертификат, грамоты |
| 23 | Участие в областном методическом конкурсе (УрГПУ) «Воспитание святостью» | Апрель 2025 | Рабочая группа | Сертификат участника |
| 24 | Участие в конкурсе музеев, действующих на базе образовательных организаций НМО | Октябрь 2026 | Старший воспитатель | Приказ и сертификат участника |
| 25 | Участие в областных роботехнических соревнованиях («Промышленные горизонты», «Я познаю Урал») | Апрель 2026 | Лего-студия | Диплом участника |
| 26 | Участие в муниципальном культурно-познавательном проекте «О прошлом для будущего» | Апрель/май 2025 | Заместитель заведующего | Диплом участника |
| 27 | Участие во Всероссийском «Дне Эколят», «Эколята-дошколята» | Постоянно в течение реализации проекта | Педагоги группы | Представление результатов работы на различных уровнях |
| 28 | Совместные мероприятия с АО «Невьянский цементник» (экскурсии, выступление агитбригады «Новое поколение», знакомство с профессиями, семейные династии) | Постоянно в течение реализации проекта | Заведующий  | Вовлечение социальных партнеров |
| 29 | Обобщение опыта работы по реализации инновационного проекта (мастер-класс, семинар) | В течение учебного года | Заведующий Заместитель заведующего | Представление результатов работы по реализации инновационного проекта |
| 30 | Участие в областном фестивале технического творчества «ТЕХНОFEST» (промышленные технологии нашего поселка, золотодобыча) | Октябрь 2026 | Лего-студия | Диплом участника |
| 31 | Участие детей в областном патриотическом фестивале «Наследники героев» | Март 2025 | Старший воспитатель | Диплом участника |
| 32 | Военный парад песни и строя среди детей старшего дошкольного возраста | Май 2025 |  |  |
| **Кадровое обеспечение** |
| 33 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по темам «Историческое просвещение детей дошкольного возраста»; «Патриотическое воспитание дошкольников» | В течение учебного года | Заместитель заведующего | Повышение профессиональных компетенций педагогов |
| 34 | Стимулирование и поддержка инновационной педагогической деятельности педагогических кадров в ходе реализации инновационного проекта | В течение учебного года | Заведующий | Выплаты стимулирующего характера педагогических работников |
| 35 | Участие педагогов в конкурсах по теме инновационного проекта | В течение года | Старший воспитатель | Презентация опыта работы по реализации инновационного проекта |
| 36 | Подготовка статей (не более 5) по историческому просвещению в сборник УрГПУ |  |  | Публикации педагогов |
| 37 | Методические рекомендации для педагогов Невьянского муниципального округа по историческому просвещению дошкольников |  |  | Методические рекомендации |